## Funcionales
ID | Módulo | Caso de Uso | Escenario de Prueba | Prioridad | Precondiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencias | Comentarios | Tester | Fecha Ejecución
FT-001 | Autenticación | CU-001: Iniciar Sesión | Usuario ingresa credenciales válidas | Crítica | Usuario registrado en BD | 1. Abrir aplicación 2. Ingresar RUT válido 3. Ingresar contraseña correcta 4. Click en 'Iniciar Sesión' | Token JWT generado, Usuario redirigido al dashboard, Sesión activa |  | Pendiente
FT-002 | Autenticación | CU-001: Iniciar Sesión | Usuario ingresa credenciales inválidas | Alta | Usuario registrado en BD | 1. Abrir aplicación 2. Ingresar RUT válido 3. Ingresar contraseña incorrecta 4. Click en 'Iniciar Sesión' | Error 401, Mensaje 'Credenciales inválidas', Usuario permanece en login |  | Pendiente
FT-003 | Autenticación | CU-002: Cerrar Sesión | Usuario cierra sesión activa | Alta | Usuario autenticado | 1. Usuario logueado 2. Click en menú de usuario 3. Click en 'Cerrar Sesión' | Sesión terminada, Token invalidado, Redirección a login |  | Pendiente
FT-004 | Autenticación | CU-003: Recuperar Contraseña | Usuario solicita reseteo de contraseña | Media | Usuario registrado | 1. Click en '¿Olvidaste tu contraseña?' 2. Ingresar email registrado 3. Click en 'Enviar' | Email enviado con link de recuperación, Mensaje de confirmación |  | Pendiente
FT-010 | Gestión de Ingresos | CU-010: Registrar Ingreso | Guardia registra ingreso completo | Crítica | Guardia autenticado con permisos | 1. Click en 'Registrar Ingreso' 2. Escanear/Ingresar patente 3. Completar datos del conductor (RUT, nombre, teléfono) 4. Ingresar kilometraje 5. Seleccionar nivel de combustible 6. Agregar observaciones 7. Click en 'Guardar' | Código de ingreso generado, Registro guardado en BD, Redirección a subir fotos |  | Pendiente
FT-011 | Gestión de Ingresos | CU-010: Registrar Ingreso | Intento de ingreso con patente inválida | Alta | Guardia autenticado | 1. Click en 'Registrar Ingreso' 2. Ingresar patente con formato inválido (ej: ABC) 3. Intentar continuar | Error de validación, Mensaje indicando formato correcto, No se permite avanzar |  | Pendiente
FT-012 | Gestión de Ingresos | CU-011: Tomar Fotografías | Subir 4 fotos del vehículo | Crítica | Ingreso registrado | 1. En pantalla de fotos 2. Seleccionar vista 'Frontal' y subir imagen 3. Seleccionar vista 'Trasera' y subir imagen 4. Seleccionar vista 'Lateral Izq' y subir imagen 5. Seleccionar vista 'Lateral Der' y subir imagen 6. Click en 'Finalizar' | 4 fotos guardadas con URLs, Asociadas al ingreso, Confirmación exitosa |  | Pendiente
FT-013 | Gestión de Ingresos | CU-011: Tomar Fotografías | Intento de subir archivo no imagen | Media | Ingreso registrado | 1. En pantalla de fotos 2. Intentar subir archivo .pdf o .exe | Archivo rechazado, Mensaje de error indicando formatos válidos (jpg, png) |  | Pendiente
FT-014 | Gestión de Ingresos | CU-012: Registrar Salida | Guardia registra salida completa | Crítica | Vehículo con ingreso registrado, OT completada | 1. Buscar vehículo por patente o código 2. Verificar OT completadas 3. Ingresar kilometraje de salida 4. Agregar observaciones de salida 5. Click en 'Registrar Salida' | Salida registrada, Fecha/hora guardada, Estado del ingreso cambió a 'Completado' |  | Pendiente
FT-015 | Gestión de Ingresos | CU-012: Registrar Salida | Intento de salida con OT pendiente | Alta | Vehículo con OT en progreso | 1. Buscar vehículo 2. Verificar estado de OT (pendiente/en progreso) 3. Intentar registrar salida | Sistema bloquea la salida, Mensaje indicando OT pendiente, Lista de OT incompletas |  | Pendiente
FT-016 | Gestión de Ingresos | CU-027: Agregar Documentos | Subir PDF de documentación | Media | Usuario con permisos | 1. Acceder a ingreso o vehículo 2. Click en 'Documentos' 3. Click en 'Subir Documento' 4. Seleccionar tipo de documento 5. Seleccionar archivo PDF 6. Click en 'Guardar' | Documento subido, URL generada, Visible en lista de documentos |  | Pendiente
FT-020 | Gestión de Vehículos | CU-013: Buscar Vehículo | Búsqueda por patente exacta | Alta | Vehículos registrados en BD | 1. Click en 'Vehículos' 2. Ingresar patente exacta en buscador 3. Click en buscar o Enter | Vehículo encontrado, Datos completos mostrados, Opción de ver historial |  | Pendiente
FT-021 | Gestión de Vehículos | CU-013: Buscar Vehículo | Búsqueda con filtros múltiples | Media | Vehículos registrados | 1. Click en 'Vehículos' 2. Aplicar filtro por tipo (ej: Camión) 3. Aplicar filtro por región (ej: RM) 4. Aplicar filtro por estado (ej: Activo) 5. Click en 'Buscar' | Lista de vehículos que cumplen filtros, Resultados paginados, Contador de resultados |  | Pendiente
FT-022 | Gestión de Vehículos | CU-014: Registrar Vehículo | Crear vehículo nuevo | Alta | Usuario con rol Admin o Recepcionista | 1. Click en 'Nuevo Vehículo' 2. Ingresar patente única 3. Seleccionar tipo de vehículo 4. Ingresar marca, modelo, año 5. Ingresar VIN (opcional) 6. Asignar región y taller 7. Click en 'Guardar' | Vehículo creado en BD, ID generado, Disponible para ingresos |  | Pendiente
FT-023 | Gestión de Vehículos | CU-016: Ver Historial | Consultar historial completo | Media | Vehículo con historial | 1. Buscar y seleccionar vehículo 2. Click en 'Historial' 3. Revisar lista de ingresos 4. Click en un ingreso para ver detalle | Historial ordenado cronológicamente, Muestra ingresos, OTs, documentos, Datos completos |  | Pendiente
FT-030 | Órdenes de Trabajo | CU-020: Crear OT | Recepcionista crea OT completa | Crítica | Recepcionista autenticado con vehículo ingresado | 1. Click en 'Nueva Orden de Trabajo' 2. Seleccionar vehículo/ingreso 3. Seleccionar tipo de trabajo 4. Ingresar descripción detallada 5. Seleccionar prioridad (alta/media/baja) 6. Estimar horas de trabajo 7. Click en 'Crear OT' | OT creada con número único, Estado 'Pendiente', Notificación al Jefe de Taller |  | Pendiente
FT-031 | Órdenes de Trabajo | CU-020: Crear OT | Crear OT sin descripción (validación) | Alta | Recepcionista autenticado | 1. Click en 'Nueva Orden de Trabajo' 2. Seleccionar vehículo 3. Dejar descripción vacía 4. Intentar guardar | Validación impide guardar, Mensaje de error en campo descripción, Campo marcado como requerido |  | Pendiente
FT-032 | Órdenes de Trabajo | CU-021: Asignar Mecánico | Jefe asigna mecánico disponible | Crítica | Jefe de Taller autenticado con OT pendiente | 1. Acceder a lista de OT pendientes 2. Seleccionar OT 3. Click en 'Asignar Mecánico' 4. Seleccionar mecánico de lista de disponibles 5. Confirmar asignación | Mecánico asignado a OT, Estado cambia a 'Asignada', Notificación enviada al mecánico |  | Pendiente
FT-033 | Órdenes de Trabajo | CU-021: Asignar Mecánico | Asignar a mecánico con carga completa | Media | Mecánicos con OT asignadas | 1. Intentar asignar OT 2. Seleccionar mecánico con 5+ OT activas | Sistema muestra advertencia de carga, Permite asignar con confirmación, Indicador de carga del mecánico |  | Pendiente
FT-034 | Órdenes de Trabajo | CU-022: Actualizar Estado | Mecánico cambia estado a 'en progreso' | Crítica | Mecánico con OT asignada | 1. Mecánico accede a 'Mis OT' 2. Selecciona OT asignada 3. Click en 'Iniciar Trabajo' 4. Confirma inicio | Estado cambia a 'En Progreso', Timestamp de inicio guardado, Visible en dashboard |  | Pendiente
FT-035 | Órdenes de Trabajo | CU-022: Actualizar Estado | Secuencia completa de estados | Alta | OT creada | 1. OT en estado 'Pendiente' 2. Cambiar a 'Asignada' 3. Cambiar a 'En Progreso' 4. Cambiar a 'Completada' 5. Cambiar a 'Aprobada' | Todos los cambios de estado registrados, Historial completo visible, Timestamps correctos |  | Pendiente
FT-036 | Órdenes de Trabajo | CU-023: Solicitar Repuesto | Solicitud con stock disponible | Alta | Mecánico trabajando en OT con repuestos en stock | 1. Dentro de OT en progreso 2. Click en 'Solicitar Repuesto' 3. Buscar repuesto por código o nombre 4. Ingresar cantidad requerida 5. Agregar justificación 6. Click en 'Solicitar' | Solicitud creada, Estado 'Solicitado', Notificación a Asistente de Repuestos |  | Pendiente
FT-037 | Órdenes de Trabajo | CU-023: Solicitar Repuesto | Solicitud con stock insuficiente | Alta | Repuesto con stock bajo el solicitado | 1. Solicitar repuesto 2. Ingresar cantidad mayor al stock disponible 3. Intentar confirmar | Sistema muestra stock actual, Alerta de stock insuficiente, Permite solicitar cantidad disponible |  | Pendiente
FT-038 | Órdenes de Trabajo | CU-025: Registrar Pausa | Mecánico pausa OT con motivo | Media | OT en progreso | 1. En OT activa 2. Click en 'Pausar Trabajo' 3. Seleccionar motivo (falta repuesto/almuerzo/otro) 4. Agregar observación 5. Confirmar | OT pausada, Timestamp de pausa guardado, Estado visible, Tiempo de pausa no cuenta |  | Pendiente
FT-039 | Órdenes de Trabajo | CU-026: Finalizar Pausa | Mecánico resume OT pausada | Media | OT pausada | 1. Acceder a OT pausada 2. Click en 'Reanudar Trabajo' 3. Confirmar reanudación | OT vuelve a 'En Progreso', Timestamp de reanudación guardado, Duración de pausa calculada |  | Pendiente
FT-040 | Inventario | CU-024: Entregar Repuesto | Asistente entrega repuesto solicitado | Alta | Asistente con solicitud pendiente | 1. Ver solicitudes pendientes 2. Seleccionar solicitud 3. Verificar stock disponible 4. Ingresar cantidad entregada 5. Click en 'Entregar' 6. Confirmar entrega | Stock decrementado, Solicitud marcada como 'Entregada', Movimiento registrado, OT actualizada |  | Pendiente
FT-041 | Inventario | CU-060: Actualizar Inventario | Ajuste manual de stock | Media | Asistente con permisos de inventario | 1. Acceder a 'Inventario' 2. Buscar repuesto 3. Click en 'Ajustar Stock' 4. Ingresar nuevo stock 5. Seleccionar motivo (conteo físico/corrección/otro) 6. Guardar | Stock actualizado, Movimiento de ajuste registrado, Historial actualizado |  | Pendiente
FT-042 | Inventario | CU-061: Registrar Ingreso | Ingreso de nuevos repuestos | Media | Asistente con permisos | 1. Click en 'Ingreso de Repuestos' 2. Seleccionar o crear repuesto 3. Ingresar cantidad recibida 4. Ingresar precio unitario (opcional) 5. Agregar referencia (factura/orden compra) 6. Guardar | Stock incrementado, Movimiento tipo 'Ingreso' creado, Referencia guardada |  | Pendiente
FT-043 | Inventario | CU-062: Ajustar Stock | Corrección de inventario | Media | Discrepancia entre sistema y físico | 1. Realizar conteo físico 2. Comparar con sistema 3. Seleccionar repuesto con diferencia 4. Click en 'Ajuste de Stock' 5. Ingresar cantidad real 6. Motivo: 'Corrección de inventario' 7. Guardar | Stock corregido, Diferencia registrada, Reporte de ajuste generado |  | Pendiente
FT-044 | Inventario | CU-063: Ver Movimientos | Consultar historial de movimientos | Baja | Repuesto con movimientos | 1. Seleccionar repuesto 2. Click en 'Ver Movimientos' 3. Aplicar filtro por fecha 4. Aplicar filtro por tipo (ingreso/salida/ajuste) | Lista de movimientos filtrados, Detalles: fecha, tipo, cantidad, usuario, referencia |  | Pendiente
FT-045 | Inventario | Alertas de Stock | Sistema genera alerta por stock mínimo | Alta | Repuesto con stock <= mínimo configurado | 1. Stock de repuesto llega al mínimo 2. Sistema ejecuta verificación automática | Notificación enviada a Asistente y Jefe, Alerta visible en dashboard, Repuesto marcado en lista |  | Pendiente
FT-050 | Reportes | CU-029: Ver Dashboard | Supervisora accede a dashboard | Alta | Supervisora autenticada | 1. Login como supervisora 2. Acceder a dashboard principal | Métricas en tiempo real: OT activas, vehículos en taller, mecánicos ocupados, gráficos actualizados |  | Pendiente
FT-051 | Reportes | CU-030: Reporte de Flota | Generar reporte con filtros | Alta | Datos históricos disponibles | 1. Click en 'Reportes' 2. Seleccionar 'Reporte de Flota' 3. Filtrar por región 4. Filtrar por rango de fechas 5. Click en 'Generar' | Reporte generado con datos correctos, Incluye: total vehículos, ingresos, tiempo promedio, gráficos |  | Pendiente
FT-052 | Reportes | CU-031: Reporte de Desempeño | Generar por mecánico y período | Media | OT completadas por mecánico | 1. Seleccionar 'Reporte de Desempeño' 2. Seleccionar mecánico específico 3. Seleccionar período (último mes) 4. Generar | Reporte muestra: OT completadas, tiempo promedio, eficiencia, comparativa con otros mecánicos |  | Pendiente
FT-053 | Reportes | CU-032: Reporte de Inventario | Reporte de stock actual | Media | Repuestos en sistema | 1. Seleccionar 'Reporte de Inventario' 2. Opcional: filtrar por categoría 3. Generar | Lista completa de repuestos con: código, nombre, stock actual, mínimo, máximo, alertas |  | Pendiente
FT-054 | Reportes | CU-033: Reporte de Costos | Análisis de costos por vehículo | Media | Repuestos utilizados con precios | 1. Seleccionar 'Reporte de Costos' 2. Filtrar por vehículo o flota 3. Filtrar por período 4. Generar | Desglose de costos: repuestos, mano de obra, total por OT, tendencias, gráficos |  | Pendiente
FT-055 | Reportes | CU-034: Exportar PDF | Exportar cualquier reporte a PDF | Media | Reporte generado | 1. Generar cualquier reporte 2. Click en botón 'Exportar PDF' 3. Esperar generación | Archivo PDF descargado, Formato profesional con logo, Incluye todos los datos y gráficos |  | Pendiente
FT-056 | Reportes | CU-035: Exportar Excel | Exportar reporte a Excel | Media | Reporte generado | 1. Generar reporte 2. Click en 'Exportar Excel' | Archivo .xlsx descargado, Datos en formato tabular, Compatible con Excel/Sheets, Incluye fórmulas |  | Pendiente
FT-060 | Notificaciones | CU-040: Recibir Notificación | Usuario recibe notificación en tiempo real | Alta | Usuario autenticado con evento generado | 1. Usuario logueado 2. Otro usuario realiza acción que genera notificación (ej: asignar OT) 3. Verificar campana de notificaciones | Contador actualizado en tiempo real, Notificación aparece en lista, Sonido/alerta visual (opcional) |  | Pendiente
FT-061 | Notificaciones | CU-041: Marcar como Leída | Marcar notificación individual | Baja | Usuario con notificaciones no leídas | 1. Click en campana de notificaciones 2. Click en una notificación específica | Notificación marcada como leída, Contador decrementado, Estilo visual cambia |  | Pendiente
FT-062 | Notificaciones | CU-042: Marcar Todas Leídas | Marcar todas de un usuario | Baja | Múltiples notificaciones no leídas | 1. Abrir panel de notificaciones 2. Click en 'Marcar todas como leídas' | Todas las notificaciones marcadas, Contador en cero, Confirmación visual |  | Pendiente
FT-063 | Notificaciones | CU-043: Eliminar Notificación | Eliminar notificación específica | Baja | Notificación existente | 1. Abrir notificaciones 2. Hover sobre notificación 3. Click en icono eliminar 4. Confirmar (si aplica) | Notificación eliminada de lista, No afecta contador si ya estaba leída, Acción irreversible |  | Pendiente
FT-070 | Administración | CU-050: Gestionar Usuarios | Admin lista todos los usuarios | Alta | Admin autenticado | 1. Acceder a 'Administración' 2. Click en 'Usuarios' 3. Ver lista completa | Tabla con todos los usuarios: RUT, nombre, email, rol, estado, última conexión, acciones |  | Pendiente
FT-071 | Administración | CU-051: Crear Usuario | Admin crea usuario nuevo | Alta | Admin con permisos | 1. Click en 'Nuevo Usuario' 2. Ingresar RUT único 3. Ingresar nombre y apellido 4. Ingresar email único 5. Asignar rol 6. Asignar taller (si aplica) 7. Guardar | Usuario creado, Contraseña temporal generada, Email de bienvenida enviado, Usuario activo |  | Pendiente
FT-072 | Administración | CU-052: Editar Usuario | Admin modifica datos de usuario | Alta | Usuario existente | 1. Buscar usuario 2. Click en 'Editar' 3. Modificar datos (email, rol, taller) 4. Guardar cambios | Datos actualizados en BD, Log de auditoría creado, Usuario notificado si cambió rol/permisos |  | Pendiente
FT-073 | Administración | CU-053: Desactivar Usuario | Admin desactiva usuario | Alta | Usuario activo | 1. Seleccionar usuario activo 2. Click en 'Desactivar' 3. Ingresar motivo 4. Confirmar | Usuario marcado como inactivo, No puede hacer login, Sesiones activas invalidadas, Log creado |  | Pendiente
FT-074 | Administración | CU-054: Gestionar Roles | Admin asigna permisos a rol | Alta | Roles y permisos existentes | 1. Acceder a 'Roles y Permisos' 2. Seleccionar rol (ej: Mecánico) 3. Marcar/desmarcar permisos 4. Guardar | Permisos actualizados, Afecta a todos los usuarios con ese rol, Cambios efectivos inmediatamente |  | Pendiente

## Seguridad
ID | Categoría | Caso de Prueba | Método de Ataque | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Severidad | Estado | Tester | Fecha
ST-001 | Autenticación | Acceso sin token | Request sin header Authorization | Error 401 Unauthorized, Acceso denegado |  | Alta | Pendiente
ST-002 | Autenticación | Token expirado | Token con exp < now() | Error 401, Mensaje: Token expirado |  | Alta | Pendiente
ST-003 | Autenticación | Token malformado | Header con string inválido | Error 401, Sin crash de servidor |  | Alta | Pendiente
ST-004 | Autorización | Acceso con rol insuficiente | Mecánico intenta GET /api/admin/users | Error 403 Forbidden, Sin datos expuestos |  | Crítica | Pendiente
ST-005 | Autorización | Modificar recurso de otro usuario | Usuario A intenta PATCH /api/users/{idB} | Error 403, Validación de ownership |  | Crítica | Pendiente
ST-006 | SQL Injection | Payload SQL en búsqueda | GET /api/vehicles?search=' OR 1=1-- | Sin ejecución SQL, Query escapada, Resultados vacíos o válidos |  | Crítica | Pendiente
ST-007 | XSS | Script en campo de texto | POST /api/work-orders con description: '<script>alert(1)</script>' | HTML escapado, Script no ejecutable, Almacenado seguro |  | Alta | Pendiente
ST-008 | CSRF | Request sin token CSRF | POST sin header X-CSRF-Token o verificación | Rechazado, Error 403 o validación fallida |  | Media | Pendiente
ST-009 | Passwords | Verificar hash bcrypt | Consultar BD y verificar campo password | Nunca texto plano, Hash bcrypt válido, Salt único |  | Crítica | Pendiente
ST-010 | Session | Logout invalida token | POST /api/auth/logout → usar mismo token | Token invalidado, Request falla con 401 |  | Alta | Pendiente
ST-011 | Rate Limiting | 100+ requests rápidas | Loop de 100 requests en < 60 segundos | Después de límite: 429 Too Many Requests, IP bloqueada temporalmente |  | Media | Pendiente
ST-012 | File Upload | Subir archivo ejecutable | POST /api/uploads con archivo .exe o .sh | Archivo rechazado, Error 400, Validación de MIME type |  | Alta | Pendiente
ST-013 | Audit | Acción administrativa | POST /api/users como Admin | Log creado en audit_logs con: action, userId, resource, timestamp |  | Media | Pendiente
ST-014 | HTTPS | Acceso HTTP | http://app.pepsico.cl | Redirect 301 a https://, Conexión no permitida en producción |  | Alta | Pendiente
ST-015 | Headers | Security headers presentes | Verificar response headers | Headers: X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, CSP, HSTS |  | Media | Pendiente
ST-016 | Path Traversal | Acceso a archivos del sistema | GET /api/uploads/../../etc/passwd | Bloqueado, Path normalizado, Error 404 o 403 |  | Crítica | Pendiente
ST-017 | Mass Assignment | Campos no permitidos en update | PATCH /api/users/:id con { isAdmin: true } | Campo ignorado, Solo campos whitelisteados actualizados |  | Alta | Pendiente
ST-018 | NoSQL Injection | Payload en filtros | GET /api/users?role[$ne]=admin | Query parametrizada, Payload escapado, Sin exposición |  | Alta | Pendiente
ST-019 | Information Disclosure | Error con stack trace en producción | Request que genera error 500 | Mensaje genérico, Sin stack trace, Log en servidor |  | Media | Pendiente
ST-020 | Brute Force | Intentos de login masivos | 50 intentos de login fallidos en 5 min | Cuenta bloqueada temporalmente, Captcha requerido, Alerta generada |  | Alta | Pendiente
ST-021 | Session Fixation | Usar session ID pre-generado | Intentar fijar sessionId conocido | Session regenerada en login, ID antiguo invalidado |  | Media | Pendiente
ST-022 | Insecure Direct Object Reference | Acceder recurso con ID ajeno | GET /api/work-orders/123 (no pertenece al usuario) | Validación de ownership, Error 403 o 404 |  | Alta | Pendiente
ST-023 | Sensitive Data Exposure | Passwords en responses | GET /api/users/:id | Campo password excluido, Solo datos públicos expuestos |  | Crítica | Pendiente
ST-024 | JWT Secret | Verificar fortaleza del secret | Inspeccionar configuración | Secret >= 256 bits, Almacenado en env variable, Nunca en código |  | Crítica | Pendiente
ST-025 | Dependency Vulnerabilities | npm audit | Ejecutar npm audit en proyecto | Cero vulnerabilidades críticas o altas, Dependencias actualizadas |  | Alta | Pendiente

## Unitarias
ID | Componente | Método/Función | Caso de Prueba | Input | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Cobertura % | Tester | Fecha
UT-001 | AuthService | login() | Login con credenciales válidas | RUT: 12345678-9, Password: Test1234 | Token JWT válido, Expiración correcta |  | Pendiente
UT-002 | AuthService | login() | Login con credenciales inválidas | RUT: 12345678-9, Password: incorrect | Error 401, Mensaje: Credenciales inválidas |  | Pendiente
UT-003 | VehicleService | create() | Crear vehículo con datos válidos | { licensePlate: 'AAAA-11', type: 'Camión', brand: 'Chevrolet' } | Vehículo creado en BD, ID retornado |  | Pendiente
UT-004 | VehicleService | create() | Crear vehículo con patente duplicada | { licensePlate: 'AAAA-11' } (existente) | Error 409, Mensaje: Patente ya existe |  | Pendiente
UT-005 | WorkOrderService | assign() | Asignar mecánico disponible | workOrderId, mechanicId | OT actualizada, assignedToId correcto |  | Pendiente
UT-006 | SparePartService | requestPart() | Solicitar repuesto con stock | sparePartId, quantity: 5, stock: 50 | Stock decrementado a 45, Solicitud creada |  | Pendiente
UT-007 | SparePartService | requestPart() | Solicitar repuesto sin stock | sparePartId, quantity: 10, stock: 5 | Error: Stock insuficiente, Stock sin cambios |  | Pendiente
UT-008 | ValidationUtils | validateRut() | RUT válido chileno | 12345678-9 | TRUE |  | Pendiente
UT-009 | ValidationUtils | validateRut() | RUT inválido | 12345678-0 | FALSE |  | Pendiente
UT-010 | WorkOrderUtils | calculateWorkDuration() | Calcular duración sin pausas | startedAt: 2025-01-01 08:00, completedAt: 2025-01-01 12:00 | 4 horas (240 minutos) |  | Pendiente
UT-011 | WorkOrderUtils | calculateWorkDuration() | Calcular duración con pausas | startedAt: 08:00, completedAt: 17:00, pauseDuration: 60 | 8 horas (480 minutos sin pausa de 60min) |  | Pendiente
UT-012 | AuthService | verifyToken() | Token válido no expirado | Valid JWT token | Payload decodificado, Usuario identificado |  | Pendiente
UT-013 | AuthService | verifyToken() | Token expirado | Expired JWT token | Error: Token expirado, Código 401 |  | Pendiente
UT-014 | VehicleService | search() | Búsqueda por patente exacta | AAAA-11 | Vehículo encontrado, Datos completos |  | Pendiente
UT-015 | VehicleService | search() | Búsqueda sin resultados | ZZZZ-99 | Array vacío, Sin errores |  | Pendiente
UT-016 | SparePartService | updateStock() | Incrementar stock | sparePartId, quantity: +50 | Stock incrementado, Movimiento registrado |  | Pendiente
UT-017 | SparePartService | updateStock() | Decrementar stock válido | sparePartId, quantity: -10, stock actual: 50 | Stock decrementado a 40 |  | Pendiente
UT-018 | SparePartService | checkMinStock() | Stock por debajo del mínimo | currentStock: 5, minStock: 10 | Alerta generada, Boolean: true |  | Pendiente
UT-019 | NotificationService | create() | Crear notificación | userId, title, message | Notificación creada en BD, ID retornado |  | Pendiente
UT-020 | WorkOrderService | changeStatus() | Cambio de estado válido | orderId, status: 'en_progreso' | Estado actualizado, Historial creado |  | Pendiente
UT-021 | WorkOrderService | changeStatus() | Cambio de estado inválido | orderId, status: 'estado_invalido' | Error de validación, Estado sin cambios |  | Pendiente
UT-022 | VehicleEntryService | create() | Crear ingreso completo | vehicleId, driverRut, entryKm, fuelLevel | Ingreso creado, Código único generado |  | Pendiente
UT-023 | VehicleEntryService | registerExit() | Registrar salida válida | entryId, exitKm > entryKm | Salida registrada, exitDate actualizado |  | Pendiente
UT-024 | VehicleEntryService | registerExit() | Salida con OT pendiente | entryId con OT no completada | Error: OT pendiente, Salida bloqueada |  | Pendiente
UT-025 | ReportService | generateFleetReport() | Reporte con datos | dateFrom, dateTo, regionId | Objeto con métricas correctas, Totales calculados |  | Pendiente
UT-026 | ReportService | generateFleetReport() | Reporte sin datos en período | dateFrom: 2020-01-01, dateTo: 2020-01-02 | Objeto con valores en cero, Sin errores |  | Pendiente
UT-027 | AuthMiddleware | authenticate() | Request con token válido | req.headers.authorization: Bearer {token} | next() llamado, req.user poblado |  | Pendiente
UT-028 | AuthMiddleware | authenticate() | Request sin token | req.headers.authorization: undefined | Error 401, next() no llamado |  | Pendiente
UT-029 | RBACMiddleware | authorize() | Usuario con permiso requerido | user.roleId con permiso 'vehicles:write' | next() llamado, Acceso permitido |  | Pendiente
UT-030 | RBACMiddleware | authorize() | Usuario sin permiso | user.roleId sin permiso requerido | Error 403, next() no llamado |  | Pendiente

## Usabilidad
ID | Tarea | Actor/Participante | Tiempo Objetivo | Tiempo Real | Pasos Completados | Errores | Éxito (Sí/No) | Satisfacción (1-5) | Comentarios | Fecha
UST-001 | Registrar ingreso de vehículo completo | Guardia de Acceso | < 5 minutos
UST-002 | Crear orden de trabajo | Recepcionista de Taller | < 3 minutos
UST-003 | Asignar mecánico a OT | Jefe de Taller | < 1 minuto
UST-004 | Actualizar estado de OT desde móvil | Mecánico | < 30 segundos
UST-005 | Solicitar repuesto | Mecánico | < 1 minuto
UST-006 | Buscar vehículo por patente | Usuario General | < 30 segundos
UST-007 | Generar y exportar reporte | Supervisora de Flota | < 2 minutos
UST-008 | Consultar dashboard en tablet | Jefe de Taller | Inmediato
UST-009 | Navegar de dashboard a OT específica | Usuario General | < 1 minuto
UST-010 | Entender y corregir error de validación | Usuario General | < 30 segundos

## Rendimiento
ID | Escenario | Endpoint/Flujo | Usuarios Concurrentes | Duracion | Requests Totales | Objetivo Tiempo | Tiempo Obtenido | Tasa Error % | Estado | Tester | Fecha
PT-001 | Carga Normal | Sistema completo | 20 | 30 min | ~3600 | < 3s p95 |  | < 1% | Pendiente
PT-002 | Carga Pico | Sistema completo | 50 | 15 min | ~4500 | < 5s p95 |  | < 2% | Pendiente
PT-003 | EstrÃ©s | Sistema completo | 100 | 10 min | ~6000 | Sistema estable, sin crashes |  | < 5% | Pendiente
PT-004 | Resistencia | Sistema completo | 10 | 4 horas | ~24000 | Sin degradaciÃ³n, sin memory leaks |  | < 0.5% | Pendiente
PT-005 | Login | POST /api/auth/login | 100 req/min | 10 min | 1000 | < 500ms |  |  | Pendiente
PT-006 | BÃºsqueda de VehÃ­culos | GET /api/vehicles?search= | 50 req/min | 10 min | 500 | < 2s |  |  | Pendiente
PT-007 | Crear Orden de Trabajo | POST /api/work-orders | 30 req/min | 10 min | 300 | < 1s |  |  | Pendiente
PT-008 | Consultar OT | GET /api/work-orders/:id | 100 req/min | 10 min | 1000 | < 500ms |  |  | Pendiente
PT-009 | Cambiar Estado OT | PATCH /api/work-orders/:id/status | 80 req/min | 10 min | 800 | < 800ms |  |  | Pendiente
PT-010 | Dashboard Stats | GET /api/dashboard/stats | 20 req/min | 10 min | 200 | < 3s |  |  | Pendiente
PT-011 | Subir Foto | POST /api/uploads/photo | 10 req/min | 10 min | 100 | < 5s |  |  | Pendiente
PT-012 | Generar Reporte | GET /api/reports/fleet | 10 req/min | 10 min | 100 | < 3s |  |  | Pendiente
PT-013 | Consulta BD Compleja | Reporte con mÃºltiples JOIN | 5 queries/s | 5 min | 1500 | < 2s |  |  | Pendiente
PT-014 | Pico de Notificaciones | Sistema de notificaciones | 100 notificaciones/s | 2 min | 12000 | < 100ms envÃ­o |  |  | Pendiente
PT-015 | Carga de PÃ¡gina Principal | Frontend completo | 50 usuarios | 5 min | N/A | < 3s carga completa (Lighthouse) |  | N/A | Pendiente

## Reporte semanal
REPORTE SEMANAL DE PRUEBAS - Sistema PepsiCo
Semana: xxxx |  |  |  | Sprint: X
Fecha Inicio: DD/MM/2025 |  |  |  | Fecha Fin: DD/MM/2025
QA Lead: Nombre Apellido
RESUMEN GENERAL
Métrica | Valor | Objetivo | Estado | Comentarios
Tests Ejecutados (Total) | 0 | 157
Tests Completados (%) | 0% | 100%
Tests Pasaron | 0
Tests Fallaron | 0
Tests Bloqueados | 0
Tasa de Éxito | 0% | 95%
Cobertura Backend | 0% | 80%
Cobertura Frontend | 0% | 70%
PRUEBAS POR TIPO
Tipo | Ejecutados | Pendientes | Pasaron | Fallaron | % Éxito
Funcionales | 0 | 57 | 0 | 0 | N/A
Unitarias | 0 | 30 | 0 | 0 | N/A
Integración | 0 | 20 | 0 | 0 | N/A
Seguridad | 0 | 25 | 0 | 0 | N/A
Rendimiento | 0 | 15 | 0 | 0 | N/A
Usabilidad | 0 | 10 | 0 | 0 | N/A
DEFECTOS ENCONTRADOS
Severidad | Cantidad | Abiertos | Resueltos | Verificados | Cerrados
Crítica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASOS CRÍTICOS EJECUTADOS
ID | Caso de Uso | Módulo | Estado | Comentarios
FT-001 | Iniciar Sesión | Autenticación | Pendiente
FT-010 | Registrar Ingreso | Gestión Ingresos | Pendiente
FT-012 | Tomar Fotografías | Gestión Ingresos | Pendiente
FT-014 | Registrar Salida | Gestión Ingresos | Pendiente
FT-030 | Crear OT | Órdenes de Trabajo | Pendiente
FT-032 | Asignar Mecánico | Órdenes de Trabajo | Pendiente
FT-034 | Actualizar Estado | Órdenes de Trabajo | Pendiente
TOP 5 DEFECTOS
ID Issue | Caso Prueba | Severidad | Estado | Descripción Breve
BLOQUEADORES
ID | Descripción | Impacto | Responsable | Fecha Estimada Resolución
LOGROS DE LA SEMANA
1.-
RIESGOS IDENTIFICADOS
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Responsable
PLAN PARA PRÓXIMA SEMANA
1.-
RECURSOS Y EQUIPO
Rol | Nombre | Dedicación % | Actividad Principal | Comentarios
QA Lead |  | 100%
QA Tester 1 |  | 100%
QA Tester 2 |  | 100%
Desarrollador 1 |  | 30% | Corrección defectos
Desarrollador 2 |  | 30% | Corrección defectos
OBSERVACIONES GENERALES